## WBS
세상의 모든 AI WBS
과제명 | 세상의 모든 AI (AI기술 도입 희망 기업의 주요사업별 최적의 데이터셋 및 AI 모델 추천 서비스) | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 이재혁
과제책임자 | 이재혁 | 과제기간 | 2022-11-07 ~ 2022-12-14 |  |  |  | 최종작성일 |  | 2022-12-13 | 기간경과율 |  | 100%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 세상의 모든 AI - AI기술 도입 희망 기업의 주요사업별 최적의 데이터셋 및 AI 모델 추천 서비스 | 38 | 2022-11-07 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | 100% | 100%
1.1 | 계획 수립 | 4 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | 100% | 100%
1.1.1 | 1차 정규 멘토링 및 방향 수립 | 1일 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 정규회의록, 멘토링진행일지
1.1.2 | 기획서 작성 | 2일 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 기획서
1.1.3 | 기획 발표 | 1 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | 100% | 100%
1.1.4 | 2차 멘토링 및 조치방향 결정 | 1일 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 멘토링 진행일지, 노션페이지
1.1.5 | WBS 수립 | 1 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | WBS
1.2 | 분석 (보완) | 16 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | 100% | 100%
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 11 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항 정의서, 데이터베이스요구사항정의서
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 4 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항 정의서, 데이터베이스요구사항정의서
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 4 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 2022-08-24 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항 정의서, 데이터베이스요구사항정의서
1.2.4 | 추적성 유지 | 16 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지
1.3 | 설계/구현/테스트 | 16 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | 100% | 100%
1.3.1 | 데이터 확보 및 전처리 | 4 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1 | 가상데이터 생성 | 3 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 가상 데이터 파일 | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 가상 데이터 전처리 | 1 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 가상 데이터 파일 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.3 | 가상 데이터 활용 모델 선정 | 2 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | 100% | 100%
1.3.2 | 모델 제작 | 18 | 2022-11-22 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1 | 입력문(업종)을 활용한 예측 모델 제작 | 15 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 예측 모델 소스코드, 모델 성능
1.3.2.2 | 입력문(업종)과 크롤링을 통한 예측 모델 제작 | 15 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 예측 모델 소스코드, 모델 성능
1.3.2.3 | 모델 수정 및 보완 | 4 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 수정 및 보완 사항
1.3.2.4 | 최종 테스트 | 2 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 최종테스트 결과
1.3.3 | 최종 발표자료 준비 | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 프로젝트 진행일지, 빅데이터 분석 정의서
1.4 | 발표 | 3 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | 100% | 100%
1.4.1 | 발표 자료 최종점검 | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 최종 발표자료
1.4.2 | 발표 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | 100% | 100%